Udbudstidsplan for udbud af driftsaftale for Ballerup Super Arena (udbudsform: offentligt udbud)

Denne udbudstidsplan er kun aktuel for så vidt, at driftsmodel 1 vælges.

Styregruppen:

Søren Krøigaard (formand)

Peter Bøgelund C-BKE

Jens Overgaard C-BKE

Jens Vedel Jørgensen C-ØP

Kim Minor Funk C-ØP (projektleder)

Projektgruppen:

Kim Minor Funk, udbudskonsulent (projektleder og repræsentant fra udbud og kontraktstyring)

Peter Bøgelund C-BKE

Jens Overgaard C-BKE

Inger Krogh-Jensen

| Aktiviteter | Handling, opgave- og rollefordeling | Tidsfrist | Gennemført |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Planlægningsfasen |
| Udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation | Projektgruppen udarbejder udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation | Ultimo november 2014 |  |
| Høring af udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation | Udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation sendes i høring | Medio december 2014 |  |
| Bemærkninger indarbejdes i udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation | Projektgruppen indarbejder bemærkninger i materialet | Medio december 2014 |  |
| Udkast til udbudsmateriale | Projektgruppen udarbejder udkast til udbudsmateriale | Medio januar 2015 |  |
| Høring af udkast til udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse | Udkast til udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse sendes i høring | Ultimo januar 2015 |  |
| Bemærkninger indarbejdes i udkast til udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse | Projektgruppen indarbejder bemærkninger i materialet | Medio januar 2015 |  |
| Styregruppemøde med indstilling om godkendelse af udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse | Styregruppen beslutter/godkender udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse | Primo februar 2015 |  |
| Endeligt udbudsmateriale og udbudsbekendtgørelse klargøres til offentliggørelse | Endeligt udbudsmateriale klargøres til offentliggørelse i det elektroniske udbudssystem Mercell | Medio februar 2015 |  |
| 2) Offentliggørelsesfasen |
| Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Mercell | Udbud og kontraktstyring offentliggør udbuddet i det elektroniske udbudssystem Mercell | Medio februar 2015 |  |
| Orientering af potentielle tilbudsgivere | BKE udsender orienteringsmails til potentielle tilbudsgivere om at udbuddet er igangsat. | Medio februar 2015 |  |
| 3) Tilbudsfasen |
| Informations- og spørgemøde | Projektgruppen gennemfører informations- og spørgemøde med tilbudsgiverne | Ultimo februar 2015 |  |
| Udkast til referat fra mødet | Projektgruppen udarbejder udkast til referat fra mødet | Ultimo februar 2015 |  |
| Endeligt referat sendes til tilbudsgiverne | Udbud og kontraktstyring sender endeligt referat til tilbudsgiverne | Ultimo februar 2015 |  |
| Modtagelse af skriftlige spørgsmål og evt. anmodning om supplerende materiale | Udbud og kontraktstyring modtager skriftlige spørgsmål og evt. anmodninger om supplerende oplysninger fra tilbudsgiverne. Skriftlige spørgsmål og svar på spørgsmål afklares med projektgruppen. | Ultimo marts 2015 |  |
| Endelig besvarelse af skriftlige spørgsmål sendes til tilbudsgiverne | Udbud og kontraktstyring sender besvarelsen af skriftlige spørgsmål og evt. supplerende oplysninger til tilbudsgiverne | Primo april 2015 |  |
| Modtagelse af tilbud | Udbud og kontraktstyring modtager og registrerer modtagelsen af tilbud fra tilbudsgiverne. | Medio april 2015 |  |
| Tilbud videredistribueres | Udbud og kontraktstyring sender kopi af tilbud til projektgruppen | Medio april 2015 |  |
| 4) Beslutningsfasen |
| Vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed | Udbud og kontraktstyring udarbejder vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed og sender til projektgruppen | Ultimo april 2015 |  |
| Projektgruppemøde vedrørende tilbudsevaluering og indstilling af vinder | Projektgruppen tilbudsevaluerer og indstiller en vinder til styregruppen | Primo maj 2015 |  |
| Styrgruppemøde om godkendelse af indstilling om valg af leverandør | Styregruppen beslutter/indstiller valg af leverandør | Primo maj 2015 |  |
| Oplægning af indstilling vedrørende valg af leverandør til KFU | Indstilling om valg af leverandør sendes til KFU | Primo maj 2015 |  |
| Møde i KFU | KFU beslutter/godkender indstilling om valg af leverandør | Ultimo maj 2015 |  |
| Udarbejdelse af skriftlig tildelings- samt skriftlige afslagsskrivelser | Projektgruppen udarbejder skriftlig tildelingsskrivelse samt afslagsskrivelser til fravalgte tilbudsgivere | Ultimo maj 2015 |  |
| Udsendelse af tildelingsskrivelse til den vindende tilbudsgiver samt afslagsskrivelser til de øvrige | Udbud og kontraktstyring udsender tildelings- og afslagsskrivelser til tilbudsgiverne | Ultimo maj 2015 |  |
| Udarbejdelse af evalueringsrapport | Projektgruppen udarbejder endelig evalueringsrapport på sagen | Primo juni 2015 |  |
| 5) Kontraktindgåelsesfasen |
| Kontraktmøde med valgte tilbudsgiver | Projektgruppen inviterer den vindende tilbudsgiver til kontraktmøde | Primo juni 2015 |  |
| Kontrakt indgås/underskrives | Ballerup Kommune og leverandøren indgår og underskriver kontrakten | Medio juni 2015 |  |
| Aftalebekendtgørelse | Udbud og kontraktstyring indrykker aftalebekendtgørelse i Mercell | Ultimo juni 2015 |  |
| Kontraktperiode indledes | Den vindende tilbudsgiver udfører opgaven | 1.1.2016 |  |