| Handlingsplan 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opgaven | Hvad sker der i 2016? | Opgavens varighed | Indsatsområde i affaldsplan |
| KURS | Ballerup Kommune konverterer til nyt forretningssystem, som lever op til den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. KURS indeholder mange muligheder, kommunen skal tage stilling til, hvilke man ønsker at benytte. F.eks.: - Kommunikationssystem mellem borger, renovatør og kommune - Fakturagrundlag for borgere - Fakturagrundlag for renovatør - Opkrævning af gebyrer til borgere | 2015-2016 | 14: Informations til – og dialog med – den digitale borger |
| Indsamling på tværs | Ballerup Kommune har indgået i Vestforbrændings fællesordning om indsamling af husholdningsaffald med ny affaldsordning på tværs af kommunegrænserne med Ishøj, Vallensbæk, Furesø og Albertslund. I 2016 skal bruges på at beslutte serviceniveauet i affaldsordningen samt forberedelse til udrulningen af ordningen pr. 1. april 2017 | 2015-2019 | 1: Øget indsamling af emballageaffald 3: Bioaffald som ressource 6: Optimering af storskraldsindsamlingen |
| Implementering af indsamlingsordninger for kommunale institutioner | 2014-2015 blev brugt på at kortlægge institutionernes behov samt hvilke affaldsordninger, der kunne dække dette behov. Desuden blev der etableret et samarbejde med kommunale ejendomme om de kommende affaldsløsninger. I 2016 overgår skolerne i kommunen til den kommunale indsamlingsordning | 2014-2017 | 1: Øget indsamling af emballageaffald 8: Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier 10: Farligt affald - bedre indsamlingsordninger |
| Udvikling af fremtidens genbrugsstation med henblik på kommunikation og læring | Vi vil arbejde med udvikling af kommunens genbrugsstation, så den bedre understøtter kommunikative funktioner, som fx dialog med borgere og virksomheder, undervisning af skoleelever samt en generelt bedre vejledning og rådgivning. | 2015-2018 | Understøtter initiativer i Affaldsplanen, som har fokus på kommunikation, som skaber handling |
| Farligt affald – bedre indsamlingsordninger | Vi vil tilbyde velfungerende og relevante indsamlingsordninger for farligt affald fra villa- og rækkehuse, etageboliger, kommunale enheder og virksomheder i Ballerup Kommune, hvor der tages højde for service, økonomi og effektivitet. Vi vil også styrke informationsindsatsen på området, både til virksomheder og husholdninger. | 2016-2017 | 10: Farligt affald – bedre indsamlingsordninger |
| Implementering af indsamlingsordninger for farligt affald i etageboliger | Optimering af den farlige affaldsordning for etageboliger ved at indgå i SMOKAs fællesordning. Ca. 15 etageboliger får udrullet miljøskabe i 2016, og ejendomsfunktionærerne får kursus i korrekt håndtering og sortering af farligt affald | 2015-2016 | 10: Farligt affald - bedre |

| Opgaven | Hvad sker der i 2016? | Opgavens varighed | Indsatsområde i affaldsplan |
| --- | --- | --- | --- |
| Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder | Erhvervsaffaldet udgør en stor del af den samlede affaldsmængde og meget af del udgøres af bygge- og anlægsaffald samt emballageaffald. Begge affaldstyper indeholder mange værdifulde ressourcer som i højere grad bør genanvendes. Målet er at vejlede offentlige virksomheder og virksomheder med muligheder for øget udsortering til genanvendelse. Målet er også at styrke dialogen med indsamlere og transportører med henblik på at bedre affaldsløsninger for virksomheder og offentlige virksomheder. Endelig er målet også at styrke vejledningen og tilsynet med affaldet. Vi planlægger at gennemføre en udarbejdelse af samarbejdsforløbet via brugerundersøgelse, målrettede minikurser om affald for forskellige kommunale institutioner og virksomheder, en værktøjskasse til tilsynsmedarbejderne samt information til virksomhederne om sorteringspligt for visse genanvendelige materialer. | 2016 | 5: Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder |
| Bedre udnyttelse af bioaffald | Knap halvdelen af dagrenovationen fra husholdninger består af bioaffald. Bioaffaldet indeholder vigtige næringsstoffer, som i stedet for at blive brændt kunne bringes tilbage i kredsløbet igen. Desuden kan energiindholdet i affaldet måske udvindes mere effektivt end ved forbrænding. Målet er at undersøge, om der er potentiale i at indsamle bioaffald fra husholdningerne og de offentlige virksomheder i kommunen. Vi vil undersøge muligheder og barrier for øget indsamling af bioaffald. Iværksætte komposteringsprojekter i kommunale institutioner, kortlægge optimal indsamling og behandling af bioaffald, undersøge effekten af etableringen af/øget hjemmekompostering samt opsamle viden ifm. udførte LCA med henblik beslutningsnotat. | 2016 | 3: Undersøgelse af indsamling af bioaffald |
| Partnerskab for storskrald | Undersøgelse af hvordan man kan øge genanvendelsen af storskrald, som er finansieret af Miljøstyrelsens kommunepulje. Nuværende barrierer for øget genanvendelse af de indsamlede materialer i storskraldsordning skal kortlægges. Der vil blive afholdt workshop og dialogmøder med alle aktører i storskraldsordingen. Der vil blive etableret et partnerskab mellem de væsentlige aktører, som deltager i gennemførelsen af projektet. Desuden inddrages det lokale genbrugscenter og repræsentanter for borgerne. Projektets formål er at øge genanvendelsen af materialerne i kommunernes storskraldsordninger. | 2016 | 6: Optimering af storskraldsindsamlingen |